## Feuille 1
TYPE | DESCRIPTION DE L'ÉTAPE | TEST DATE | RÉSULTATS ATTENDUS | RÉSULTATS RÉELS | RÉUSSITE / ÉCHEC | NOTES COMPLÉMENTAIRES
unitaire | tester la création de données dans la BDD avec une commande noSQL ou SQL en fonction de technologie choisi pour la BDD | 2023-01-30 | Création d'une données quelconques dans la BDD | / | Réussite : Si une données est bien créer à la fin de notre test / Echec: Si un message d'erreur survient lors du test ou qu'aucune donnée n'est créé | /
unitaire | supprimer une donnée residant dans notre BDD via une commande noSQL ou SQL puis vérifier que la donnée à bien été supprimée | 2023-01-30 | Suppression d'une donnée dans la BDD via commande | / | Réussite ; Donnée supprimé lors du test avec une vérification dans la BDD pour confirmer le test / Echec: Donnée non supprimé ou commande incorrect lors du test | /
unitaire | Lecture de données dans la BDD via commande qui permettra à la fin du test d'afficher la donnée que nous souhaitons lire en console | 2023-01-30 | Affichage de la donnée en console via notre commande | / | Réussite: Donnée affichée dans la console correspondant à la donnée que nous avons chercher en lecture dans notre BDD/ Echec: La donnée est introuvable ou une erreur est survenue dans le test | /
unitaire | Modification d'une donnée déja existante dans notre BDD puis affichage de cette donnée afin de confirmer sa modification | 2023-01-30 | Affichage d'une donnée modifiée en BDD qui existé déja avant ce test | / | Réussite:Affichage d'une donnée existante dans notre BDD puis modification cette meme donnée et affichage de la donnée modifié en console pour confirmer le test / Echec : Donnée introuvable ou non changé apres commande executé durant le test | /
unitaire | tester que l'endpoint de l'API renvoie les informations necessaire lors de l'appelle de la fonction login | 2023-01-30 | renvoie de donnée tel que jwt si existant ou donnée stocké en BDD lié à l'utilisateur | / | Réussite : Renvoie de données relative à l'utilisateur lors de l'appel de l'endpoint de login de l'API/ Echec: Renvoie d'une erreur 400 ou 500, ou d'un object vide | /
unitaire | tester la deconnexion lors de l'appelle à l'API | 2023-01-30 | renvoie d'un statut 200 ou d'une date d'expiration non valide (jwt ou cookie) afin de forcer la deconnexion de l'utilisateur | / | Réussite: Renvoie une date d'expiration non valide permettant de forcer l'utilisateur à la deconnexion (peut etre accompagné d'un status 200)/ Echec : ne renvoie aucune informations ou envoie une erreur 500/400 | /
unitaire | tester la creation d'un compte utilisateur via appel API | 2023-01-30 | renvoie un objet avec des informations relative à la création du compte (ex: nom utilisateur, adresse mail) afin de prouver que les données soient bien stocké en BDD | / | Réussite : Affichage des données de l'utilisateur créer via une appel API qui utilise une commande noSQL ou SQL afin de confirmer le stockage des données /Echec: Objet vide ou erreur 500/400 | /
unitaire | tester la suppression d'un compte déja existant via appel API | 2023-01-30 | renvoie un message confirmant la suppression du compte avec une tentative d'affichage des données relatives au compte supprimé afin de confirmer sa suppression | / | Réussite: Affichage d'un message venant de l'API confirmant la suppression du compte utilisateur déja existant + objet vide confirmant que les données ont bien été supprimé en BDD/ Echec : Affichage des données de l'utilisateur techniquement supprimé | /
unitaire | tester le router component afin d'etre sur que les différentes routes de notre applications soient fonctionnelles | 2023-01-30 | renvoie un status 200 afin de nous confirmer que les routes que nous testons existe bien dans notre application | / | Réussite: Renvoie de message status 200 nous confirmant que les routes que nous testons existent / Echec : renvoie de messages 404 | /
unitaire | tester le bon fonctionnement du systeme d'authentification JWT ou cookie | 2023-01-30 | renvoie d'un jwt ou cookie avec date d'expiration valide ainsi que des données test a l'interieur pour voir s'ils sont fonctionnels | / | Réussite: Renvoie d'un jwt ou cookie avec une date d'expiration valide ainsi qu'un nom d'utilisateur stocké en BDD afin de tester sa fonctionnabilité / Echec : Renvoie d'un objet vide ou d'un jwt / cookie avec date d'expiration invalide. | /
intégration | Afficher le timesheet d'un utilisateur préalablement connecté pour test la fonctionnalité de lecture de données en BDD et voir s'il est possible d'obtenir la timesheet d'un utilisateur grâce à son JWT | 2023-01-30 | renvoie la timesheet de l'utilisateur proprietaire du JWT envoyé au serveur | / | Réussite: Affiche la timesheet de l'utilisateur sur la page web / Echec: renvoie un message d'erreur (404 ou 500 en fonction du probleme) ou renvoie un objet vide ou renvoie une timesheet ne correspondant pas au bon utilisateur | /
intégration | tester la lecture d'informations apres la connexion d'un utilisateurs via requete POST (envoyé via des formulaires ou directement lorsque l'utilisateur se présente sur une page en fonction de son role | 2023-01-30 | renvoie des informations relatif à l'utilisateurs comme son emploi du temps ou des informations sur les membres de son equipe en fonction de son role | / | Réussite: Obtention d'informations apres avoir envoyé une requete POST à l'API. Les informations pourront etre assez diverses comme un emploi du temps ou des informations liée à l'utilisateur/ Echec: Requete qui echoue => erreur 400 ou 500 ; | /
intégration | tester les différentes routes de notre application via URL | 2023-01-30 | renvoie des informations venant de la route ou juste un message status 200 pour nous informer que la route existe | / | Réussite : Message status 200 ou informations provenant de la page devra etre affiché en console pour nous confirmer que la / les routes via URL fonctionnent/ Echec: erreur 404 ou 500 dans le cas du serveur | /
intégration | test envoie de formulaire via requete POST | 2023-01-30 | affichage des données envoyé via un requete POST au serveur afin de s'assurer que les formulaires sont opérationnels sur l'application | / | Réussite: Afficher les informations obtenu par un requete POST envoyé depuis un formulaire/ Echec : Objet vide ou informations inexistante reçu par le serveur | /
intégration | tester le boutton de connexion et de deconnexion pour s'assurer que les fonctionnalités sont opérationnels* | 2023-01-30 | Afficher un message pour signalé la connexion d'un utilisateur (afficher identifiants si possible) et afficher un message prouvant la deconnexion de l'utilisateur avec son cookie ou jwt pour etre sur qu'il s'agit bien du meme utilisateur qu'au debut du test | / | Réussite: Afficher les identifiants de l'utilisateur apres que celui ci est rempli le formulaire de connexion et cliqué sur le bouton de connexion puis afficher le token de l'utlisateur lors de sa deconnexion pour etre sur que ne pas avoir deconnecter un autre utilisateur/Echec: Message d'erreur lors de la connexion (500) et/ou deconnexion d'un autre utilisateur lors de la fin du test | /
performance | tester le temps d'execution des requetes envoyé vers le serveur | 2023-01-30 | Afficher le temps d'execution en ms d'un requete envoyé au serveur afin de determiné le temps de reaction du serveur | / | Réussite ; Afficher un temps d'execution de moins de 500ms afin de rester dans une rapidité tolérable/Echec : Avoir un temps d'execution de plus de 1000ms | /
performance | tester le temps d'attentes lors du chargement des différentes pages de l'application | 2023-01-30 | renvoie le temps de chargement entre les différentes pages du sites afin de determiner si le site est optimisé ou trop lourd dans son code | / | Réssuite: Afficher un temps de chargement de moins de 1s afin de ne pas faire attendre l'utilisateur dans des chargement/Echec avoir un temps de chargment de plus de 2s | /
performance | tester la reactivité du serveur | 2023-01-30 | tester le temps de reponse de l'execution d'une requete par le serveur afin d'avoir une idée de la puissance du serveur dans le traitement de requete | / | Réussite : Afficher un temps de réponse de moins de 300ms afin de rapidement pourvoir envoyé la requete et permettre au serveur de ne pas rester trop longtemps sur une requete sous peine de DDOS/Echec: avoir un temps de reaction de plus de 1000ms | /
performance | tester le temps d'attentes pour les receptions de requetes par le serveur | 2023-01-30 | tester le temps d'attentes pour que l'application reçoivent les reponses des requetes envoyé par le serveur afin de determiner la rapidité de traitement du serveur ainsi que la connexion dont il dispose pour répondre plus ou moins vite | / | Réussite: Afficher un temps de réponse coté client de moins de 100ms afin de garder la rapidité de l'application/ Echec: avoir un temps de réponse de plus de 2s | /
performance | tester la robustesse du serveur lors d'envoie simultanée de requetes en meme temps par plusieurs utilisateurs | 2023-01-30 | tester l'envoie simultanée de plusieurs requetes sur le serveur afin de simuler un cas d'utilisation massive de l'application par un grand nombres de personnes. Permettant d'avoir un estimation sur la charge maximale que le serveur peut supporter avant de se faire DDOS. | / | Réussite: Supporter plus de 500 requetes en simultané tout en ayant un temps d'execution de 500ms/ Echec: supporter moins de 200 requetes simultanée | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur le navigateur google chrome | 2023-01-31 | Une application fonctionnel sur Google Chrome supportant toutes les technologies utilisé au sien de notre application sans qu'il y ait de probleme en terme de temps de reponses ou de cas avec des technologies qui ne fonctionnerait qu'a moitié voir pas du tout | / | Réussite : Application 100 % fonctionnel sur le navigateur Google Chrome avec des temps de réponses convenable / Echec: Des bibliotheques utilisé dans notre application ne sont pas compatible avec Google Chrome ou l'optimisation de l'application est à revoir sur ce navigateur | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur le navigateur Brave | 2023-02-01 | Résultat similaire qu'avec le test sur Google Chrome ; c'est a dire une application qui dans son design et dans les technologies utilisées n'aura aucun probleme de fonctionnement ou d'aperçu du a des problemes de compabilité avec le navigateur | / | Réussite : Application 100 % fonctionnel sur le navigateur Brave avec des temps de réponses convenable / Echec: Des bibliotheques utilisé dans notre application ne sont pas compatible avec Google Chrome ou l'optimisation de l'application est à revoir sur ce navigateur | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur le navigateur Firefox | 2023-02-02 | Résultat similaire qu'avec le test sur Google Chrome ; c'est a dire une application qui dans son design et dans les technologies utilisées n'aura aucun probleme de fonctionnement ou d'aperçu du a des problemes de compabilité avec le navigateur | / | Réussite : Application 100 % fonctionnel sur le navigateur Firefox avec des temps de réponses convenable / Echec: Des bibliotheques utilisé dans notre application ne sont pas compatible avec Google Chrome ou l'optimisation de l'application est à revoir sur ce navigateur | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur le navigateur Safari | 2023-02-03 | Résultat similaire qu'avec le test sur Google Chrome ; c'est a dire une application qui dans son design et dans les technologies utilisées n'aura aucun probleme de fonctionnement ou d'aperçu du a des problemes de compabilité avec le navigateur | / | Réussite : Application 100 % fonctionnel sur le navigateur Safari avec des temps de réponses convenable / Echec: Des bibliotheques utilisé dans notre application ne sont pas compatible avec Google Chrome ou l'optimisation de l'application est à revoir sur ce navigateur | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur le navigateur Opéra | 2023-02-04 | Résultat similaire qu'avec le test sur Google Chrome ; c'est a dire une application qui dans son design et dans les technologies utilisées n'aura aucun probleme de fonctionnement ou d'aperçu du a des problemes de compabilité avec le navigateur | / | Réussite : Application 100 % fonctionnel sur le navigateur Opéra avec des temps de réponses convenable / Echec: Des bibliotheques utilisé dans notre application ne sont pas compatible avec Google Chrome ou l'optimisation de l'application est à revoir sur ce navigateur | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur le navigateur Edge | 2023-02-05 | Résultat similaire qu'avec le test sur Google Chrome ; c'est a dire une application qui dans son design et dans les technologies utilisées n'aura aucun probleme de fonctionnement ou d'aperçu du a des problemes de compabilité avec le navigateur | / | Réussite : Application 100 % fonctionnel sur le navigateur Edge avec des temps de réponses convenable / Echec: Des bibliotheques utilisé dans notre application ne sont pas compatible avec Google Chrome ou l'optimisation de l'application est à revoir sur ce navigateur | /
compatibilité | (SI IL Y A UNE APPLICATION DESKTOP) tester le bon fonctionnement de l'application sur le systeme d'exploitation Windows afin de s'assurer que celui prenne bien en compte toutes les technologies utilisé dans notre application et n'affecte pas les performances de ce derniers | 2023-02-06 | Fonctionnement de l'application avec aucun probleme de compatibilité ou de design sous Windows 10/11 et sous différents navigateur disponible | / | Réussite: Application fonctionnement à 100% sous le systeme d'exploitation, ne presentant aucun probleme de design ou de performance et ceux meme avec des navigateurs différents/ Echec: Instabilité de l'application sous le systeme d'exploitation avec l'apparition de divers bug et problemes de performances ou de design . | /
compatibilité | (SI IL Y A UNE APPLICATION DESKTOP) tester le bon fonctionnement de l'application sur le systeme d'exploitation MacOS pour s'assurer tout comme pour Windows que celui n'est pas de probleme dans sa gestion de paquets | 2023-02-07 | Fonctionnement de l'application sous MacOS avec l'utilisateur de navigateur comme Safari en vérifiant que les compatibilité et les performances ne soient pas dégradé avec l'utilisateur de cette environnement | / | Réussite: Application fonctionnement à 100% sous le systeme d'exploitation, ne presentant aucun probleme de design ou de performance et ceux meme avec des navigateurs différents/ Echec: Instabilité de l'application sous le systeme d'exploitation avec l'apparition de divers bug et problemes de performances ou de design . | /
compatibilité | (SI IL Y A UNE APPLICATION DESKTOP) tester le bon fonctionnement de l'application sur le systeme d'exploitation Linux (Ubuntu/Debian) pour permettre aux utilisateurs de Linux d'avoir tout de meme acces à l'application meme s'ils representent un faible chiffre en comparaison avec Windows et MacOS | 2023-02-08 | Test de l'application sous Ubuntu/Debian en utilisant différents navigateur Chromium ou non tout en vérifiant les points déja envoqué dans les test similaires | / | Réussite: Application fonctionnement à 100% sous le systeme d'exploitation, ne presentant aucun probleme de design ou de performance et ceux meme avec des navigateurs différents/ Echec: Instabilité de l'application sous le systeme d'exploitation avec l'apparition de divers bug et problemes de performances ou de design . | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur Android afin d'etre sur que notre application n'est pas de probleme dans sa version téléphone que ça soit dans le design ou dans les technologies utilisées | 2023-02-09 | tester le bon fonctionnement de l'application sous son portage Android. Avoir donc une application fonctionnel et respectant le design convenu avec l'application web et/ou cahier des charges | / | Réussite: Application fonctionne parfaitement sur Android , ne présente aucun probleme ni dans la technologies utilisées , ni dans les performances et le design. Permet d'afficher tous ce qui est demandé et vu dans la version web/ Echec: Bug apparant ou fonctionnement compliqué sur téléphone du à un design peut etre mal choisi sur le portage; | /
compatibilité | tester le bon fonctionnement de l'application sur IOS pour etre sur que cette seconde partie des utilisateurs puissent utilisé l'application sur Iphone sans devoir changer d'environnement de téléphone ou devoir passer sur ordinateur | 2023-02-10 | tester le bon fonctionnement de l'application sous son portage IOS. Avoir donc une application fonctionnel et respectant le design convenu avec l'application web et/ou cahier des charges | / | Réussite: Application fonctionne parfaitement sur IOS, ne présente aucun probleme ni dans la technologies utilisées , ni dans les performances et le design. Permet d'afficher tous ce qui est demandé et vu dans la version web/ Echec: Bug apparant ou fonctionnement compliqué sur téléphone du à un design peut etre mal choisi sur le portage; | /
utilisateur | tester le fonctionnement global de l'application avec des personnes ne connaissant pas d'avance son fonctionnement (donc interdit à toutes personnes ayant déja travaillé de pret ou de loin sur le projet). Cela permettra de savoir si l'application est simple dans son utilisation et conviendra à des utilisateurs lambda | 2023-02-12 | application lisible et compréhensible par des utilisateurs ne connaissant pas le bon fonctionnement de celle ci .Répondant aux demandes de l'entreprises de manieres simples et efficaces | / | Réussite: Application fonctionnement parfaitement aux demandes enumérées par l'entreprise, les utilisateurs n'ont aucuns problemes a utiliser l'application sans meme la connaitre avant (le design est donc reussit) . Les performances coté serveur sont au rendez-vous / Echec : L'application ne repond pas à tous les criteres , les utilisateurs ont du mal à comprendre le fonctionnement de cette derniere et/ou remontent des bugs present ou des problemes de performances presents dans l'application. | /